## STATO LAVORI OC1_2021
O.C. n. 3 del 08 giugno 2022 PIANO DEGLI INTERVENTI ai sensi dell'OCDPC 704/2020 - STATO DI ATTUAZIONE
Codice intervento come da Allegato B dell'O.C. | Soggetto attuatore | Importo dell’intervento come da Allegato B dell'O.C. | CUP come da Allegato B dell'O.C. | ^LATITUDINE in gradi decimali (da Google) | ^LONGITUDINE in gradi decimali (da Google) | Localizzazione | Descrizione Intervento come da Allegato B dell'O.C. | DURATA INTERVENTO (in giorni) | STATO DI ATTUAZIONE* Da avviare; In corso; Ultimato; Concluso; Annullato; ND | NOME E COGNOME DEL RUP | DATA NOMINA | Recapito RUP telefono mail | DATA CONSEGNA LAVORI (CL) | DATA CERTIFICAZIONE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI (CUL) | DATA CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE (CRE) o COLLAUDO | CIG | MultiCIG | Note_CIG | DATA CONTRATTO o Obbligazione Giuridicamente Vincolante (OGV) | N° CONTRATTO o OGV
Lo stato di attuazione è riferito ai singoli interventi approvati nel piano. Può assumere modalità: 'Da avviare', 'In Corso', 'Ultimato', 'Concluso', 'Annullato' e 'ND'. Le modalità hanno, per convenzione, il significato: 'Da avviare' - in fase di progettazione, di svolgimento gara d'appalto, di aggiudicazione appalto, di stipula contratto; in caso di Privati e Attività produttive la fase precedente la pubblicazione del primo avviso. 'In corso' - in fase di realizzazione dei lavori - consegna, sospensione; in caso di Privati e Attività produttive quando viene emanato il primo avviso. 'Ultimato' - in fase di ultimazione, conto finale e CRE o collaudo tecnico amministrativo; in caso di Privati e Attività produttive dalla pubblicazione delle graduatorie al termine delle erogazioni degli importi. 'Concluso' - avvenuta la chiusura amministrativa e la rendicontazione con accertamento delle eventuali economie. 'Annullato' - intervento annullato. 'ND' - non disponibile.